附件1

2019年全省文学扶贫“万千百十”活动方案

| 项 目 | 活动内容 | 牵头 领导 | 责任 部门 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万册图书捐赠 | 1.21个市州作协各200册以上； 2.6个产业作协各200册以上； 3.省作协机关及省直部门作家2000册以上，省作协各事业单位500册以上。 | 张渌波 | 创联部 办公室 各事业单位 | 各市州、产业作协和各事业单位自行组织赠书活动 |
|  | 赠书仪式（阿坝州、凉山州） |  | 创联部 | 3月、5月 |
| 千名志愿者行动 | 组织省作协会员志愿者成立“红色文学轻骑兵”小分队，通过“红色文学轻骑兵·公益大讲堂”“红色文学轻骑兵·基层作者改稿会”“红色文学轻骑兵·基层作者作品研讨会”等形式送文学下乡 | 侯志明 | 创联部 创研室 星星诗刊 四川文学 当代文坛 | 3月启动，每季度开展一次。创研室、三刊编辑部每年不少于4场次。 |
|  | 组织或扶持省市县作协会员深入脱贫攻坚一线开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动 |  | 创联部、各市州县区作协 | 每季度一次 |
|  | 全国创联工作暨四川省文学扶贫“万千百十”活动经验交流会 |  | 创联部 | 12月 |
| 百部优秀作品 | 组织开展2019年度全省文学扶贫“万千百十”活动重点签约作品结项评审扶持 | 侯志明 | 创联部 创研室 | 12月 |
|  | 2019年全省文学扶贫“万千百十”活动扶持作品征集、评估、签约 |  | 创联部 | 2月-3月 |
|  | 2019年全省现实题材创作培训 |  | 创联部 | 4月 |
|  | 文学扶贫“万千百十”活动小分队创作采风，组织作家书写重点地区和典型人物 |  | 创联部 各市州县区作协 | 全年不定时 |
|  | “名家看四川”走进贫困县采风创作 |  | 交流中心 | 全年不定时 |
|  | 开设“脱贫攻坚”作品（评论）专栏 |  | 四川文学 星星诗刊 当代文坛 |  |
| 三件以上精品力作 | 组织名家或重点作家书写重大脱贫攻坚选题1—3部 | 阿 来 罗伟章 | 创联部 | 全年不定时 |
|  | 脱贫攻坚题材优秀作品研讨、推介、改稿会等 | 张 颖 罗 勇 | 创联部 创研室 | 全年不定时 |
|  | 在北京举办“庆祝新中国成立七十年·四川省脱贫攻坚文学作品研讨会” | 阿 来 侯志明 | 创联部 创研室 | 11月 |
| 年度总结 |  | 侯志明 | 创联部 办公室 | 12月 |