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“新时代四川文学百名作家攀登计划”和“新时代四川文学百部作品创作计划”实施方案
（2026年4月27日党组会审议通过）

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真践行习近平文化思想，全面落实省委十二届七次、八次、九次全会精神，聚焦四川文学人才培育与精品创作，对标中国作协“新时代山乡巨变创作计划”和“新时代文学攀登计划”，充分整合资源优势，实施“双百计划”，即“新时代四川文学百名作家攀登计划”（以下简称“百名作家攀登计划”）和“新时代四川文学百部作品创作计划”（以下简称“百部作品创作计划”），拟用5年时间，打造一支高水平的四川作家队伍，推出一批反映时代精神风貌、兼具巴蜀特质的文学精品，构建全链条文学工作体系，推动四川文学事业高质量发展。
一、总体目标
在省作协党组领导下，以创联部为“百名作家攀登计划”牵头单位，创研室为“百部作品创作计划”牵头单位，各相关单位、部门做好工作配合。
通过“百名作家攀登计划”，建立每年度动态更新的作家库，五年内累计选拔不少于100名具有一定发展潜力的中青年作家，夯实四川文学发展根基。
通过“百部作品创作计划”，打造每年度动态调整的作品库，五年内累计选拔不少于100部彰显时代精神的优秀文学作品，打造新时代四川文学品牌。
两大计划同步推进、相互赋能，实现文学人才培育与精品创作双提升。
二、选拔管理机制
“百名作家攀登计划”作家库和“百部作品创作计划”作品库均实行推荐、选拔、评审、动态增补调整机制。
（一）建立作家基础库、作品基础库
采取推荐、遴选方式，建立作家基础库和作品基础库。
1.推荐方式
专家推荐：由省内外知名作家、文学批评家、出版家、文学期刊编辑等实名推荐。
各团体会员等单位推荐：各市（州）作协、行业作协、文学社团等单位结合本地本行业实际推荐。
省作协专委会推荐：省作协各专业委员会根据文学门类特点，针对性推荐本领域优秀作家作品。
2.遴选方式
在年度中国作协“两个计划”、中宣部主题出版选题、中国作协重点作品扶持项目、中国作协“作家定点深入生活”项目、中国作协网络文学重点作品扶持项目、四川省重大文艺扶持项目、省委宣传部“我眼中的新时代”采风创作项目、省作协重点作品扶持项目等重要扶持项目中遴选入库作家作品。
在中宣部“五个一工程”图书奖、中国作协“四大奖”、中国作协各直属单位、部门主办的文学奖、全国各省级以上文学期刊及出版单位主办的文学奖、省（市、区）委宣传部“五个一工程”图书奖、四川文学奖获奖作品中遴选入库作家作品。
在中国作协、省（市）作协及全国各大文学期刊、出版社等主办的各类文学排行榜中遴选入库作家作品。
在每年度巴金文学院签约作家、四川小说家星火计划中遴选作家作品。
在其他有重要影响力的文学活动中遴选。
在日常工作中及时发现并遴选。
（二）评审确立作家库、作品库
在作家基础库、作品基础库基础上，组织集中评审，确定当年入库作家作品数量及名单。
1.初审筛选：牵头单位与相关部门组成初审小组，对推荐及遴选材料进行形式审核和内容初筛，形成初审合格名单。
2.专家评审：由省内外权威专家组成评审专家组，召开集中评审会议，对初审合格名单进行综合评审，结合创作实力、发展潜力、作品质量等维度进行打分，形成拟入选名单；
3.主席办公会、党组会审议审定：拟入选名单报主席办公会、党组会审定后，纳入“双百计划”作家库、作品库。
（三）动态管理规则
对入库作家作品实行动态跟踪管理，由牵头单位结合创作成果、作品传播、参与计划相关活动等情况进行综合考评，并做好台账登记。
对违反创作道德及相关规定的对象，移出作家、作品库。
三、工作举措
（一）新时代四川文学百名作家攀登计划
聚焦中青年作家成长成才，以作家库建设为核心，构建系统化培育、精准化扶持的人才培育体系，通过多维度举措助力优秀作家实现创作水平与全国影响力的双重提升，推动四川作家攀登文学高峰。各相关单位、部门按职责分工配合牵头单位开展工作。
百名作家库精细化建设与管理。①以年度遴选结果为基础，建立并完善百名作家管理库，按文学门类（小说、诗歌、报告文学、散文、网络文学等）进行分类标注，形成人才管理体系；②建立作家创作档案，跟踪记录作家创作进展、培训学习、作品刊发、获奖情况等信息，为精准培育提供数据支撑。
采风实践与创作素材挖掘。①开展“新时代文学采风”活动。每年不定期组织集中采风，带领作家深入乡村振兴、重大项目、非遗保护、生态保护等一线，挖掘鲜活创作素材，形成创作成果；②协调地方宣传文化和旅游部门，为作家开展文学实践提供便利，鼓励创作具有地域特色和时代温度的作品；③将采风活动形成的专题创作、长篇创作雏形，纳入作品库选题储备，安排专家提供改稿指导，推动素材向精品作品转化。
基层文学服务与创作活力激发。①社联处持续开展“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”活动，深入乡村、社区、学校开展文学讲座；②星星诗刊杂志社持续开展“诗歌进校园”公益讲座，培育文学创作新生力量；③巴金文学院持续开展“新声讲堂”进学校、进社区文学活动；④邀请非遗传承人、乡村文化名人、基层先进典型参与文学活动，为作品创作提供丰富素材和灵感。⑤创研室开展全省文学研讨（区域）“春雷行动”，检阅和激发全省作家创作热情；常态化开展发现全省文学新人新作“文星计划”，利用《四川作家》报做好基础性培育工作。
中青年作家系统化培训和改稿赋能。①由巴金文学院牵头开设潜力作家提升班：邀请全国知名文学批评家、作家、出版家及核心文学期刊知名编辑授课，提供一对一创作研究和批评指导，针对性提升创作水平；举办中青年作家高级研讨班：每年举办1期，优先从作家库储备人才中遴选学员，系统开展创作培训；②开展跨地域文学交流：创联部、创研室、巴金文学院不定期共同搭建作品研讨、经验互鉴平台，拓宽作家文学视野；③强化网络文学作家培育：网络文学中心每年组织1次网络作家集中培训。加强政治引领和现实主义创作方向引导；④提供深度改稿服务：针对作家库内作家趋于成熟的作品，邀请专业出版家、文学期刊编辑、著名文学批评家现场把脉问诊，提出具体修改意见，提升作品的文学性和思想高度。
优质阵地资源对接与作品刊发。①四川文学杂志社加大长篇小说、长篇报告文学刊发力度；②持续推进“四川青年小说家星火计划”，从作家库中选拔小说新人进行重点培养和作品刊发；③星星诗刊杂志社开设“蜀地诗篇”专栏，优先推出作家库内四川诗人诗作，并附专业评论文章；④联合当代文坛杂志社开设“文学川军”研究专辑，优先推出关于作家库内作家作品的研究文章，强化文学评论支撑。
（2） 新时代四川文学百部作品创作计划
全力聚焦时代主题与巴蜀特色，以作品库建设、实践采风、服务基层、阵地刊发、活动推广、改稿提升、研讨推介为保障措施和方法手段，全方位催生优秀文学作品，打造四川文学精品矩阵。各相关单位、部门按职责分工配合牵头单位开展工作。
百部作品库策划与动态管理。①以年度遴选结果为基础，建立百部作品管理库，按题材类型、创作阶段等进行分类管理。②建立作品跟踪管理机制，实时跟踪库内作品创作进度、改稿安排、研讨宣推、获奖情况及相关影响等动态信息；③完成作品库的增补与清退，保留产生良好影响的作品，将后期评价不高或有负面影响的作品移出库。
专题研讨与品牌化推广。①举办四川文学高质量发展全景式研讨，加强作家作品研究：组织省内外权威专家围绕巴蜀题材创作、中青年作家作品等主题开展深度研讨，形成评论集或专题文章，通过主流媒体及重点文学平台推广；②媒体专题宣传：开设“聚焦四川文学创作”专题报道，重点推介作品库内优秀作品；③开展文学名家面对面活动：组织省内知名作家深入各市州基层，与文学爱好者、素人写作者交流互动，挖掘基层优秀作家作品，并组织开展专题研讨与宣传推广活动。
扶持获奖及出版转化。①整合扶持项目资源：将中国作协重点作品扶持项目、中国作协“作家定点深入生活”项目、中国作协网络文学重点作品扶持项目、四川省重大文艺扶持项目等直接纳入作品库，优先扶持库内作品创作出版；②申报全国荣誉：对接中宣部“五个一工程”图书奖、中国作协“四大奖”等申报要求，优先推荐作品参评；③出版精品文学丛书：组织评选并实施“四川文学精品丛书”计划，与川内优质出版机构合作，将作品库内优秀作品纳入丛书统一出版，扩大作品传播范围；④推动作品多渠道转化：联合相关专业机构建立作品转化机制，推动库内优秀作品实现影视、动漫、有声书等跨媒介转化，加强四川元素的传播。⑤网络文学中心加强与阅文、爱奇艺等平台合作，推荐作家库内优秀网络文学作品不断“出海”及影视转化。
四、实施步骤
（一）启动阶段（2026年7—12月）
成立“双百计划”专项工作组。专项工作组由省作协党组统一领导，省作协主席、党组书记任组长，分管业务的党组领导任常务副组长，各相关部门负责人为成员，统筹推进计划实施。明确创联部、创研室的牵头职责及各部门分工，建立高效联动工作机制；
组织开展首批人才和作品的推荐遴选评审，确定首批入选名单，建立基础库。
（二）实施阶段（2027年1月—2028年12月）
常态化开展作家培训、集中采风、基层文学服务、作品改稿等活动，按计划推进库内作家作品的刊发、出版与推广，确保各项举措落地见效；
每年开展1次总结，梳理计划实施成效与存在问题，优化人才培育与作品创作扶持机制；
建立健全创作成果反馈机制，及时吸纳作家意见建议，调整完善遴选、培育、扶持等各项工作举措。
（三）深化推广阶段（2029年1—6月）
梳理“双百计划”实施以来的成果，总结作家库、作品库的培育和创作成效；
举办“双百计划”成果展与经验交流会，集中展示入选作家的创作成果和入选作品的传播效果；
提炼可复制、可推广的文学人才培育与精品创作扶持模式，形成长效工作机制。
（四）总结提升阶段（2029年7月—2030年12月）
针对计划实施中的短板和不足，强化精准扶持，重点打造一批在全国具有影响力的中青年作家和标杆性文学作品；
加大优秀作品的跨媒介转化和“出海”力度，提升四川文学的全国影响力和国际传播力；
完成五年规划目标，确保百名作家库累计规模不少于100人、百部作品库累计规模不少于100部，形成不断壮大的作家队伍和兼具时代精神与巴蜀特质的精品力作。
五、纪律监督
成立纪检监督工作组，对计划实施进行监督，督查工作进度，对工作中存在敷衍塞责、弄虚作假、违规使用资金等行为的，依规依纪严肃处理，确保“双百计划”顺利推进。
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